## Hoja1
Semana # 1 |  | S1 Inicio. (Preparación de desarrollo)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Luis | Miguel | Alfredo | Héctor | Oscar | L | M | A | H | O
| Preparación para la reunión con el cliente | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Reunión con el cliente para la obtención de requerimientos (semana 1) | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
| Preparación para la documentación visón y alcance | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Creación de diagrama soporte | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión de diagrama soporte | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
| Corrección de diagrama soporte | 90 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Creación de diagrama despliegue | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión de diagrama despliegue | 60 |  | 20 | 40 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 0 | 0
| Corrección de diagrama despliegue | 90 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Creación de diagrama arquitectura | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión de diagrama arquitectura | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Corrección de diagrama arquitectura | 150 | 60 | 30 |  | 30 | 30 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Creación de diagrama entidad-relación | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Revisión de diagrama entidad-relación | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| Corrección de diagrama entidad-relación | 120 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5
| Creación de la base de datos | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
| Conexión a la base de datos | 140 | 60 | 40 | 40 |  |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0
| Crear migraciones en Laravel | 150 | 30 |  |  | 60 | 60 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1
| Reunión de equipo (semana 1) | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Overhead | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
TIEMPO TOTAL
|  | 3150 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5

## Hoja2
| Semana # 1 |  | S2 (Iteración 1. Funcionalidades Inicio de Sesión y Registro de Alumnos)
| No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Luis | Miguel | Alfredo | Héctor | Oscar | L | M | A | H | O
Requisitos |  | Preparación para reunión de equipo | [6 empty] | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333
Análisis/Diseño |  | Actividades de rol | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333
|  | Estudio de documentación (Lineamiento para la operación y cumplimiento del servicio social). | 130 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para inicio de sesión | 160 |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Revisión de historia de usuario para inicio de sesión | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
|  | Modificación de historia de usuario para inicio de sesión | 60 |  |  | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para registro de alumnos | 240 |  |  | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
Desarrollo |  | Revisión de historia de usuario para registro de alumnos | 30 |  | 30 |  |  |  | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para registro de alumnos | 60 |  |  | 20 | 20 | 20 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba/Integración |  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para inicio de sesión | 110 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para el registro de alumnos | 110 | 110 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.16667 | 0 | 0
|  | Pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario | 70 |  |  | 30 | 20 | 20 | 0 | 0.5 | 0.16667 | 0 | 0
|  | Pruebas de aceptación y corrección de la prueba de aceptación | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 0.16667 | 0 | 0
|  | Prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 0.16667 | 0 | 0
|  | Prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 0.16667 | 0 | 0
Implementación |  | Prueba de carga y estrés y corrección de la prueba de carga y estrés en caso de errores | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 40 |  | 30 | 10 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Reunión con cliente para mostrar trabajo realizado de la iteración actual (Evaluación por parte del cliente) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Implementación en el servidor con el subdominio. | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Reunión de equipo para cumplimiento de metas y objetivos | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Overhead | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[9 empty] | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1667
|  | TIEMPO TOTAL | 1850 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370

## Hoja3
| Semana # 1 |  | S3 (Iteración 2. Alumnos)
| No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Luis | Miguel | Alfredo | Héctor | Oscar | L | M | A | H | O
|  | Realizar correcciones de la iteración anterior | 170 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.83333 | 0.5 | 0.5
Requisitos |  | Estudio de documentación (Lineamiento para la operación y cumplimiento del servicio social). | 110 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
Análisis/Diseño |  | Historia de usuario para solicitud del servicio social | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para solicitud del servicio social | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para solicitud del servicio social | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para para formulario evaluación cualitativa del prestador | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para para formulario evaluación cualitativa del prestador | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para para formulario evaluación cualitativa del prestador | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para para para formulario autoevaluación cualitativa del prestador | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para formulario autoevaluación cualitativa del prestador | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para para formulario autoevaluación cualitativa del prestador | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para formulario evaluación de las actividades por el prestador | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para formulario evaluación de las actividades por el prestador | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para formulario evaluación de las actividades por el prestador | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento solicitud | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga de documento solicitud | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para descarga de documento solicitud | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento carta de terminación | 70 |  |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento carta de terminación | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento carta de terminación | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento carta compromiso | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento carta compromiso | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento carta compromiso | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento carta de presentación | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento carta de presentación | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento carta de presentación | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento reporte bimestral | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento reporte bimestral | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento reporte bimestral | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento formato de evaluación cualitativa | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento formato de evaluación cualitativa | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento formato de evaluación cualitativa | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento formato de autoevaluación cualitativa | 70 |  | 70 |  |  |  | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento formato de autoevaluación cualitativa | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento formato de autoevaluación cualitativa | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para descarga de documento formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de historia de usuario para descarga documento formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para descarga del documento constancia de terminación | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de historia de usuario para descarga del documento constancia de terminación | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga del documento constancia de terminación | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para descarga del documento formato de evaluación cualitativa | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de historia de usuario para descargadocumento formato de evaluación cualitativa | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para descarga documento formato de evaluación cualitativa | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para subir el documento solicitud de servicio social. | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento solicitud de servicio social. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento solicitud de servicio social. | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para subir el documento carta de terminación de servicio social. | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento carta de terminación de servicio social. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento carta de terminación de servicio social. | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para subir el documento carta compromiso de servicio social. | 70 | 70 |  |  |  |  | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento carta compromiso de servicio social. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento carta compromiso de servicio social. | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para subir el documento carta de presentación | 70 | 70 |  |  |  |  | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento carta de presentación | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento carta de presentación | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para subir el documento reporte bimestral | 70 | 70 |  |  |  |  | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento reporte bimestral | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento reporte bimestral | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 70 | 70 |  |  |  |  | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 20 | 20 |  |  |  |  | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para para subir el documento formato de autoevaluación cualitativa | 70 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento formato de autoevaluación cualitativa | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento formato de autoevaluación cualitativa | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para para subir documento formato de evaluación de las actividades | 70 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir documento formato de evaluación de las actividades | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para subir documento formato de evaluación de las actividades | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para para subir el documento constancia de terminación de servicio social. | 70 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento constancia de terminación de servicio social. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento constancia de terminación de servicio social. | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 70 |  |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para subir el documento formato de evaluación cualitativa | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
|  | Creación de prototipos para cada historia de usuario. | 220 |  | 60 |  | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1.3333 | 1.3333
|  | Revisión de prototipos de cada historia de usuario. | 90 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Modificación de prototipos de cada historia de usuario | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
Desarrollo |  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para la solicitud del servicio social. | 80 |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para el formulario evaluación cualitativa | 80 |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para el formulario autoevaluación cualitativa | 80 |  |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para el formulario evaluación de las actividades | 90 | 90 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para descargar TODOS los documentos | 90 | 90 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para subir TODOS los documentos | 90 | 90 |  |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba/Integracion |  | Realizar pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario. | 120 | 50 |  |  |  | 70 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Realizar prueba de aceptación y corrección de la prueba de aceptación en caso de errores. | 120 | 50 | 20 | 50 |  |  | 0.83333 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria en caso de errores. | 120 | 50 | 20 | 50 |  |  | 0.83333 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 120 | 50 | 20 | 50 |  |  | 0.83333 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de carga y estrés y corrección de la prueba de carga y estrés en caso de errores. | 120 | 50 | 20 | 50 |  |  | 0.83333 | 0.33333 | 0.83333 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 140 | 40 | 50 | 40 | 10 |  | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.16667 | 0
Implementación |  | Reunión con cliente para mostrar trabajo realizado de la iteración actual (Evaluación por parte del cliente) | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Implementación en el servidor con el subdominio. | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Reunión de equipo para cumplimiento de metas y objetivos | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Overhead | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | TIEMPO TOTAL |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333 | 18.3333

## Hoja4
| Semana # 1 |  | S4 (Iteración 3. Administrador)
| No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Luis | Miguel | Alfredo | Héctor | Oscar | L | M | A | H | O
|  | Realizar correcciones de la iteración anterior | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Requisitos |  | Estudio de documentación (Lineamiento para la operación y cumplimiento del servicio social). | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
Analisis/Diseño |  | Historia de usuario para agregar alumno. | 80 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para agregar alumno. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para agregar alumno. | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para editar alumno. | 80 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para editar alumno. | 60 |  | 30 |  |  | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para editar alumno. | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para eliminar alumno. | 80 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para eliminar alumno. | 60 |  | 30 |  |  | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para eliminar alumno. | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para ver estadísticas. | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para ver estadísticas. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para ver estadísticas. | 40 |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para consulta por carrera. | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para consulta por carrera | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para consulta por carrera. | 40 |  | 20 |  |  | 20 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para consulta por grupo. | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para consulta por grupo. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Modificación de historia de usuario para consulta por grupo. | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para consulta individualmente. | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para consulta individualmente. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para consulta individualmente. | 20 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
|  | Historia de usuario para evaluación de alumnos. | 80 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
|  | Revisión historia de usuario para evaluación de alumnos. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para evolución de alumnos. | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Creación de prototipos para cada historia de usuario. | 70 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
|  | Revisión de prototipos de cada historia de usuario. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Modificación de prototipos de cada historia de usuario. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Desarrollo |  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para agregar alumno. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para editar alumno. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para eliminar alumno. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para ver estadísticas. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para las consultas por carrera, grupo, individual. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de rutas, controladores, modelos y vistas para evaluación de alumnos. | 200 | 100 |  | 100 |  |  | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
Prueba/Integración |  | Realizar pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Realizar prueba de aceptación y corrección de la prueba de aceptación en caso de errores. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Realizar prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria en caso de errores. | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  | Realizar prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Realizar prueba de carga y estrés y corrección de la prueba de carga y estrés en caso de errores. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
|  | Realizar prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Implementación |  | Reunión con cliente para mostrar trabajo realizado de la iteración actual (Evaluación por parte del cliente) | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Implementación en el servidor con el subdominio. | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Reunión de equipo para cumplimiento de metas y objetivos | 350 |  | 110 |  | 120 | 120 | 0 | 1.8333 | 0 | 2 | 2
|  | Overhead | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | TIEMPO TOTAL | 3750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5

## Hoja5
| Semana # 1 | Fecha: al de abril del 2018 | S5 (Iteración 4. Otros usuarios)
| No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Luis | Miguel | Alfredo | Héctor | Oscar | L | M | A | H | O
|  | Realizar correcciones de la iteración anterior | 90 |  |  | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Requisitos |  | Estudio de documentación (Lineamiento para la operación y cumplimiento del servicio social). | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
Analisis/Diseño |  | Historia de usuario para consulta por carrera (lectura). | 80 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
|  | Revisión de historia de usuario para consulta por carrera | 40 |  |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para consulta por carrera. | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | Historia de usuario para consulta por grupo (lectura). | 80 |  |  |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para consulta por grupo. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para consulta por grupo. | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
|  | Historia de usuario para consulta individualmente (lectura). | 80 |  | 80 |  |  |  | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0
|  | Revisión de historia de usuario para consulta individualmente. | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | Modificación de historia de usuario para consulta individualmente. | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
|  | Creación de prototipos para cada historia de usuario. | 80 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
|  | Revisión de prototipos de cada historia de usuario. | 50 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0
|  | Modificación de prototipos de cada historia de usuario. | 100 | 10 |  |  | 60 | 30 | 0.16667 | 0 | 0 | 1 | 0.5
Desarrollo |  | Creación y codificación de rutas para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 80 | 80 |  |  |  |  | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de controlador para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 80 | 80 |  |  |  |  | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Creación y codificación de modelo para las consultas por; carrera, grupo, individual. | 80 | 80 |  |  |  |  | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
Prueba/Integración |  | Realizar pruebas con Laravel TestTools plugin para cada historia de usuario. | 60 |  |  |  | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.33333
|  | Realizar prueba de aceptación y corrección de la prueba de aceptación en caso de errores. | 60 |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de unitarias y corrección de la prueba de unitaria en caso de errores. | 90 |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
|  | Realizar prueba de seguridad y corrección de la prueba de seguridad en caso de errores. | 90 |  | 30 | 30 |  | 30 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
|  | Realizar prueba de carga y estrés y corrección de la prueba de carga y estrés en caso de errores. | 60 |  | 30 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Realizar prueba de integración y corrección de la prueba de integración en caso de obtener errores. | 30 |  |  |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Implementación |  | Revisión del sistema por el cliente | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizar correciones en caso de que existan | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Validación por el cliente | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Implementación en el servidor con el subdominio. | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Capacitación para el uso del sistema | 80 | 40 |  | 40 |  |  | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
|  | Overhead | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | TIEMPO TOTAL | 2200 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333